## 55 断水工事計画書
様式-55
[14 empty] | 課 長 |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 現場監督員
断 水 工 事 計 画 書
令和 年 月 日
| 徳島市上下水道事業管理者 | [6 empty] | 殿
受 注 者
現場代理人
主任技術者
次の工事について、断水工事計画書を作成したので提出します。
1 | 工事名等
工 事 名
|  | 現場代理人 | [14 empty] | 連絡先
|  | 主任技術者 | [14 empty] | 連絡先
|  | 配水管工 | [14 empty] | 連絡先
2 | 断水工事内容
|  | 工事日時 |  |  |  |  | ① | [7 empty] | 午前 |  | 時 | ～ | [6 empty] | 午前 |  |  |  | 時
[7 empty] | ② | [7 empty] | 午後 |  | 時 | ～ | [6 empty] | 午前 |  |  |  | 時
|  | 断水日時 |  |  |  |  | ① | [7 empty] | 午後 |  | 時 | ～ | [6 empty] | 午前 |  |  |  | 時
[7 empty] | ② | [7 empty] | 午後 |  | 時 | ～ | [6 empty] | 午前 |  |  |  | 時
|  | 工事場所 |  |  |  |  | ①
②
|  | 工事内容 |  |  |  |  | ①
②
|  | 断水規模 |  |  |  |  | ①
[7 empty] | ② | [14 empty] | 濁り範囲約 | [6 empty] | 戸
3 | 断水工事組織表
|  | 工 事 場 所 ① | [13 empty] | 工 事 場 所 ②
| 現場責任者 | [13 empty] | 現場責任者
| 安全対策 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 安全対策 |  |  |  | 担当者 |  |  | ：
| 土木工事 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 土木工事 |  |  |  | 担当者 |  |  | ：
| 配管工事 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 配管工事 |  |  |  | 担当者 |  |  | ：
| 翌日対応 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 翌日対応 |  |  |  | 担当者 |  |  | ：
4 | 人員資機材等
|  | 工 事 場 所 ① | [13 empty] | 工 事 場 所 ②
| 安 全 対 策 等 | [13 empty] | 安 全 対 策 等
| 照明灯 | [5 empty] | 基 | [7 empty] | 照明灯 | [7 empty] | 基
| 電光掲示板 | [5 empty] | 箇所 | [7 empty] | 電光掲示板 | [7 empty] | 箇所
| 回転灯 | [5 empty] | 箇所 | [7 empty] | 回転灯 | [7 empty] | 箇所
| バリケード | [5 empty] | 箇所 | [7 empty] | バリケード | [7 empty] | 箇所
| 交通誘導員 | [5 empty] | 人 | [7 empty] | 交通誘導員 | [7 empty] | 人
| 防音発電機 | [5 empty] | 台 | [7 empty] | 防音発電機 | [7 empty] | 台
| 土 木 工 事 | [13 empty] | 土 木 工 事
| 作業員 | [5 empty] | 人 | [7 empty] | 作業員 | [7 empty] | 人
| バックホウ |  |  | 0.1m3 |  | 型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | バックホウ |  |  |  | 0.1m3 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
|  |  |  | 0.2m3 |  | 型 |  |  |  |  | 台 | [7 empty] | 0.2m3 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 2t積 |  | 型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  | 2t積 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
|  |  |  | 4t積 |  | 型 |  |  |  |  | 台 | [7 empty] | 4t積 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
| 転圧機械 |  |  |  |  | 型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 転圧機械 | [6 empty] | 型 |  |  |  |  | 台
| 舗装復旧 |  |  | 加熱 |  | ・ |  | 常温 | [6 empty] | 舗装復旧 |  |  |  | 加熱 |  |  | ・ |  | 常温
| 水替工 |  |  | φ50-電力 | [6 empty] | 台 |  |  |  | 水替工 |  |  |  | φ50-電力 | [7 empty] | 台
|  |  |  | φ75-ｴﾝｼﾞﾝ | [6 empty] | 台 | [7 empty] | φ75-ｴﾝｼﾞﾝ | [7 empty] | 台
| 面 積 | [13 empty] | 面 積
| 土 量 | [13 empty] | 土 量
| 置場住所 | [13 empty] | 置場住所
| 配 管 工 事 | [13 empty] | 配 管 工 事
| 作業員 | [5 empty] | 人 | [7 empty] | 作業員 | [7 empty] | 人
| ｷｰﾙｶｯﾀｰ |  |  | N450 |  | 型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | ｷｰﾙｶｯﾀｰ |  |  |  | N450 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
|  |  |  | N600 |  | 型 |  |  |  |  | 台 | [7 empty] | N600 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
| ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ |  |  |  |  | 型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ | [6 empty] | 型 |  |  |  |  | 台
| 吊込機械 | [13 empty] | 吊込機械
| 接合口 | [5 empty] | ： |  |  |  | 口 |  |  |  | 接合口
| 仕切弁 | [5 empty] | ： |  |  |  | 基 |  |  |  | 仕切弁
| 切断口 | [5 empty] | ： |  |  |  | 口 |  |  |  | 切断口
5 | 広報等
|  | 断水広報 |  |  | いつどのような方法で広報するか記入
にごり広報
騒音等
地下埋設物
翌日対応
6 | 工事工程（時系列で記入）
|  | 施 工 場 所 ① | [13 empty] | 施 工 場 所 ②
掘削所要時間
管切断所要時間
水替所要時間
配管所要時間
管防護所要時間
これらを考慮し、タイムスケジュールを作成して下さい。
7 | 断水・放水計画（監督員が作成）
|  | 現場監督員 | [13 empty] | 主任監督員
当日監督員
|  | 施 工 場 所 ① | [13 empty] | 施 工 場 所 ②
| 弁操作時間 | [13 empty] | 弁操作時間
| 閉開仕切弁 | [7 empty] | ： |  |  | 基 |  |  | 閉開仕切弁 | [9 empty] | ： |  |  | 基
[9 empty] | ： |  |  | 基 | [12 empty] | ： |  |  | 基
[25 empty] | ： |  |  | 基
| 受水槽 |  |  | φ50止水 |  |  | ： |  |  | 箇所 |  |  |  |  | 受水槽 |  |  |  | φ50止水 |  |  |  | ： |  |  | 箇所
|  |  |  | φ40副止 |  |  | ： |  |  | 箇所 | [8 empty] | φ40副止 |  |  |  | ： |  |  | 箇所
[19 empty] | φ25副止 |  |  |  | ： |  |  | 箇所
| 放水時間 | [13 empty] | 放水時間
| 放水場所 | [13 empty] | 放水場所
| 予定放水量 | [13 empty] | 予定放水量
| 特記事項 | [13 empty] | 特記事項
監督員は次の事項を検討し、タイムスケジュールを作成して下さい。
|  | 1 | 交通規制範囲・規制施設設置時間
|  | 2 | 舗装版撤去・掘削時間
|  | 3 | 仕切弁閉止所要時間
|  | 4 | 切断機械・管切断時間
|  | 5 | 管内水量・水替時間
|  | 6 | 管接合規模・所要時間
|  | 7 | 充水仕切弁・充水量・満水所要時間 | [10 empty] | 7 | 管防護所要時間
|  | 8 | 放水場所・放水先・放水量・放水時間 | [10 empty] | 8 | 埋戻所要時間
|  | 9 | 受水槽閉止箇所 | [10 empty] | 9 | 舗装復旧所要時間
|  | 10 | 規制施設撤去時間
また、上記の項目等以外にも必要な事項があれば、追加させて下さい。
断水予定日の10日前までには提出すること。

## 55 記入例
様式-55
| 全ての断水工事に対して作成するのではなく、監督員が必要と思われるときに指示し作成すること。例えは、 ①大口径の断水 ②断水範囲が広範囲である場合 ③接続箇所が複数ある場合 ④濁り等周辺への影響が大きい場合 | [12 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 現場監督員
断 水 工 事 計 画 書
令和元年 9月10日
| 徳島市上下水道事業管理者 | [6 empty] | 殿
受 注 者
現場代理人
主任技術者
次の工事について、断水工事計画書を作成したので提出します。
1 | 工事名等
|  | 工 事 名 |  |  |  |  | 老（７）幸町地区配水管布設替工事
|  | 現場代理人 | [16 empty] | 連絡先
|  | 主任技術者 | [16 empty] | 連絡先
|  | 配水管工 | [16 empty] | 連絡先
2 | 断水工事内容
|  | 工事日時 |  |  |  |  | ① |  | 11月5日(水) | [5 empty] | 午前 |  | ９時 |  |  | ～ |  | 11月6日(木) |  |  |  |  | 午前 |  | ５時
[7 empty] | ② |  | 11月5日(水) | [5 empty] | 午後 |  | ９時 |  |  | ～ |  | 11月6日(木) |  |  |  |  | 午前 |  | ５時
|  | 断水日時 |  |  |  |  | ① |  | 11月5日(水) | [5 empty] | 午後 |  | １１時 |  |  | ～ |  | 11月6日(木) |  |  |  |  | 午前 |  | ３時
[7 empty] | ② |  | 11月5日(水) | [5 empty] | 午後 |  | １１時 |  |  | ～ |  | 11月6日(木) |  |  |  |  | 午前 |  | ３時
|  | 工事場所 |  |  |  |  | ① |  | 徳島市幸町２丁目５ 徳島市水道局 東側
[7 empty] | ② |  | 徳島市幸町２丁目５ 徳島市水道局 西側
|  | 工事内容 |  |  |  |  | ① |  | 新設管の接続工事 | [8 empty] | DIPφ200×φ150
[7 empty] | ② |  | 新設管の接続工事 | [8 empty] | DIPφ300×φ300
|  | 断水規模 |  |  |  |  | ① |  | 断水約25戸 | [5 empty] | φ200×100m＝ 3m3
[7 empty] | ② |  | 断水約80戸 | [5 empty] | φ300×300m＝21m3 | [8 empty] | 濁り範囲約 |  |  |  |  | 120 |  | 戸
3 | 断水工事組織表
|  | 工 事 場 所 ① | [13 empty] | 工 事 場 所 ②
| 現場責任者 | [13 empty] | 現場責任者
| 安全対策 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 安全対策 | [5 empty] | 担当者 |  |  | ：
| 土木工事 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 土木工事 | [5 empty] | 担当者 |  |  | ：
| 配管工事 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 配管工事 | [5 empty] | 担当者 |  |  | ：
| 翌日対応 |  |  | 担当者 |  | ： | [8 empty] | 翌日対応 | [5 empty] | 担当者 |  |  | ：
4 | 人員資機材等
|  | 工 事 場 所 ① | [13 empty] | 工 事 場 所 ②
| 安 全 対 策 等 | [13 empty] | 安 全 対 策 等
| 照明灯 |  |  | 2 |  |  | 基 | [7 empty] | 照明灯 | [9 empty] | 基
| 電光掲示板 |  |  | 1 |  |  | 箇所 | [7 empty] | 電光掲示板 | [9 empty] | 箇所
| 回転灯 |  |  | 2 |  |  | 箇所 | [7 empty] | 回転灯 | [9 empty] | 箇所
| バリケード |  |  | 2 |  |  | 箇所 | [7 empty] | バリケード | [9 empty] | 箇所
| 交通誘導員 |  |  | 4 |  |  | 人 | [7 empty] | 交通誘導員 | [9 empty] | 人
| 防音発電機 |  |  | 2 |  |  | 台 | [7 empty] | 防音発電機 | [9 empty] | 台
| 土 木 工 事 | [13 empty] | 土 木 工 事
| 作業員 |  |  | 6 |  |  | 人 | [7 empty] | 作業員 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 人
| バックホウ |  |  | 0.1m3 |  | 型 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  | バックホウ | [5 empty] | 0.1m3 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
|  |  |  | 0.2m3 |  | 型 |  | 1 |  |  | 台 | [9 empty] | 0.2m3 |  |  | 型 |  | 2 |  |  | 台
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 2t積 |  | 型 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ | [5 empty] | 2t積 |  |  | 型 |  | 1 |  |  | 台
|  |  |  | 4t積 |  | 型 |  | 1 |  |  | 台 | [9 empty] | 4t積 |  |  | 型 |  | 2 |  |  | 台
| 転圧機械 |  |  |  |  | 型 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  | 転圧機械 | [8 empty] | 型 |  | 3 |  |  | 台
| 舗装復旧 |  |  | 加熱 |  | ・ |  | 常温 | [6 empty] | 舗装復旧 | [5 empty] | 加熱 |  |  | ・ |  | 常温
| 水替工 |  |  | φ50-電力 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  | 水替工 | [5 empty] | φ50-電力 |  |  |  |  | 2 |  |  | 台
|  |  |  | φ75-ｴﾝｼﾞﾝ | [6 empty] | 台 | [9 empty] | φ75-ｴﾝｼﾞﾝ |  |  |  |  | 1 |  |  | 台
| 面 積 | [13 empty] | 面 積
| 土 量 | [13 empty] | 土 量
| 置場住所 | [13 empty] | 置場住所
| 配 管 工 事 | [13 empty] | 配 管 工 事
| 作業員 | [5 empty] | 人 | [7 empty] | 作業員 | [9 empty] | 人
| ｷｰﾙｶｯﾀｰ |  |  | N450 |  | 型 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  | ｷｰﾙｶｯﾀｰ | [5 empty] | N450 |  |  | 型 |  |  |  |  | 台
|  |  |  | N600 |  | 型 |  |  |  |  | 台 | [9 empty] | N600 |  |  | 型 |  | 2 |  |  | 台
| ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ |  |  |  |  | 型 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  | ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ | [8 empty] | 型 |  | 2 |  |  | 台
| 吊込機械 | [13 empty] | 吊込機械
| 接合口 |  |  | GXφ200 |  |  | ： | 4 |  |  | 口 |  |  |  | 接合口
| 仕切弁 |  |  | GXφ200 |  |  | ： | 1 |  |  | 基 |  |  |  | 仕切弁
| 切断口 |  |  | GXφ200 |  |  | ： | 3 |  |  | 口 |  |  |  | 切断口
5 | 広報等
|  | 断水広報 |  |  | いつどのような方法で広報するか記入
にごり広報
騒音等
地下埋設物
翌日対応
6 | 工事工程（時系列で記入）
|  | 施 工 場 所 ① | [13 empty] | 施 工 場 所 ②
掘削所要時間
管切断所要時間
水替所要時間
配管所要時間
管防護所要時間
これらを考慮し、タイムスケジュールを作成して下さい。
7 | 断水・放水計画（監督員が作成）
|  | 現場監督員 | [13 empty] | 主任監督員
当日監督員
|  | 施 工 場 所 ① | [13 empty] | 施 工 場 所 ②
| 弁操作時間 |  |  | １５分 | [10 empty] | 弁操作時間 | [5 empty] | ４５分
| 閉開仕切弁 |  |  | H2φ200Ｓ仕 |  |  |  |  | ： | 2 |  | 基 |  |  | 閉開仕切弁 | [5 empty] | H2φ300Ｓ仕 | [5 empty] | ： | 2 |  | 基
|  |  |  | S42φ100 仕 |  |  |  |  | ： | 3 |  | 基 | [8 empty] | S42φ300 仕 | [5 empty] | ： | 1 |  | 基
[21 empty] | S42φ150 仕 | [5 empty] | ： | 2 |  | 基
| 受水槽 |  |  | φ50止水 |  |  | ： | 3 |  | 箇所 |  |  |  |  | 受水槽 | [5 empty] | φ50止水 |  |  |  | ： | 3 |  | 箇所
|  |  |  | φ40副止 |  |  | ： | 5 |  | 箇所 | [10 empty] | φ40副止 |  |  |  | ： | 4 |  | 箇所
[21 empty] | φ25副止 |  |  |  | ： | 10 |  | 箇所
| 放水時間 |  |  | ９０分 | [10 empty] | 放水時間 | [5 empty] | １２０分
| 放水場所 |  |  | 幸町2-3-8 市役所前 消火栓 | [10 empty] | 放水場所 | [5 empty] | 幸町2-3-1 銀行前 消火栓
幸町2-3-3 商店前 消火栓
| 予定放水量 |  |  | ４０ｍ３／ｈ | [10 empty] | 予定放水量 | [5 empty] | ６０ｍ３／ｈ
８０ｍ３／ｈ
| 特記事項 | [13 empty] | 特記事項
監督員は次の事項を検討し、タイムスケジュールを作成して下さい。
|  | 1 | 交通規制範囲・規制施設設置時間
|  | 2 | 舗装版撤去・掘削時間
|  | 3 | 仕切弁閉止所要時間
|  | 4 | 切断機械・管切断時間
|  | 5 | 管内水量・水替時間
|  | 6 | 管接合規模・所要時間
|  | 7 | 充水仕切弁・充水量・満水所要時間 | [10 empty] | 7 | 管防護所要時間
|  | 8 | 放水場所・放水先・放水量・放水時間 | [10 empty] | 8 | 埋戻所要時間
|  | 9 | 受水槽閉止箇所 | [10 empty] | 9 | 舗装復旧所要時間
|  | 10 | 規制施設撤去時間
また、上記の項目等以外にも必要な事項があれば、追加させて下さい。
断水予定日の10日前までには提出すること。