## 13 施工計画書
様式-13 |  |  |  |  | 課 長 | 課長補佐 |  | 主任監督員 | 現場監督員
令和 年 月 日
徳島市上下水道事業管理者 |  |  | 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所 | 徳島市○○町○番地○
[5 empty] | 氏 名 | ○○建設株式会社
○○○○
施 工 計 画 書
次の工事について、水道工事共通仕様書に基づき施工計画書を提出します。
工事名 | ○○○○○○○○配水管布設（替）工事

## 1
1 |  |  | 計 画 工 程 表
| 1 | 計画工程表については、契約書第３条第１項に基づき提出したとおり
次頁にコピーを添付する
（参考）

## 2
2 |  | 使 用 機 械
| 工種 |  | 機械名称 | 規 格 | 型 式 | 台数 | 摘 要
| 土工 | 舗装切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ | 走行式 |  | 1 | ﾊﾞｷｭｰﾑ式低騒音
|  | 掘削 | バックホウ | ｸﾛｰﾗ型0.1m3 |  | 1 | 排ｶﾞｽ低騒音型
|  | 掘削 | バックホウ | ｸﾛｰﾗ型0.2m3 |  | 1 | 排ｶﾞｽ低騒音型
|  | 積込 | バックホウ | ｸﾛｰﾗ型0.6m3 |  | 1 | 排ｶﾞｽ低騒音型
|  | 埋戻 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ | 前後進型330kg |  | 1
|  | 埋戻 | タンパ | 60kg級 |  | 1
|  | 運搬 | ダンプトラック | 2t積 |  | 3
|  | 運搬 | ダンプトラック | 4t積 |  | 3
|  | 運搬 | ダンプトラック | 10t積 |  | 1
| 管布設工 | 吊込み | クレーン付トラック | 4t積2.9t吊 |  | 1
|  | 吊込み | ｸﾚｰﾝ機能付ﾊﾞｯｸﾎｳ | ｸﾛｰﾗ型0.2m3 |  | 1 | 排ｶﾞｽ低騒音型
|  | 溝切り | ＮＳグルーバー |  |  | 1
|  | 溝切り | キールカッター |  |  | 1
|  | 切断 | ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ |  |  | 2
3
| 仮設工 | 水替 | 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50mm |  | 2
（参考）

## 3
3 |  |  | 施 工 方 法
| 1 | 準備工
|  | ① | 設計図書に基づき、現地測量を行い、地下埋設物件等を調査する。
|  | ② | 周辺道路や近接家屋等の作業環境を調査し、地元調整を行う。
|  | ③ | 所轄警察署や関係官公庁と協議を行い、届出等を行う。
|  | ④ | 設置場所内容等に注意し、看板等を設置する。
| 2 | 土工
|  | ① | 交通･保安施設・仮設工等の必要な準備を整え着手する。
|  | ② | 舗装切断機械はバキューム式を使用し、冷却水を周辺へ流出しないようにする。
|  | ③ | 設計図書に示された幅及び深さに掘削し、掘削面以下を乱さないようにする。
|  | ④ | 管布設後は、管及び他の埋設物に損傷を与えないように十分埋戻しする。
また、管下や側部も入念に突き固める。
|  | ⑤ | 既存路面との段差等がないように、仮復旧を行う。
|  | ⑥ | 常時、掘削跡の点検を行い、路面清掃を行う。
| 3 | 管布設工
|  | ① | 管等の吊上げ吊降ろしは、適正な機械で周辺の安全を確認し、関係法令を遵守して施工す
る。また、管等に衝撃や傷を与えないように施工する。
|  | ② | 管の据付前には管の内部を十分に清掃し、中心線及び高低を確認する。
|  | ③ | 継手接合は各接合要領書に基づき、必要な専用工具で行う。
|  | ④ | 管切断、溝切りも専用機器で行い、切断面は専用の補修塗料を使用する。
| 4 | 仮設工
|  | ① | 掘削場所の土質、地下水位等を勘案し、適切な土留めを行う。
|  | ② | 地下水等を排水する場合は、土砂の流出や排水先を確認し排水する。
|  | ③ | 重要な仮設工については、別途詳細な計画書を提出する。
| 5 | 施工時間
|  | ① | 基本的な作業時間は、午前9時から午後5時までとする。
|  | ② | 夜間工事や休日工事を行う場合は、事前に監督員と協議を行う。
| 6 | その他
|  | ① | 設計図書に変更が生じる場合は、事前に協議を行う。
|  | ② | 1日の工程
|  |  | 舗装版取壊 |  |  | 作業開始 | ： | 9時
↓
掘削工
|  |  |  | ↓ | 1日の工程とし、
|  |  | 管布設工 |  | 掘削箇所は埋戻し、
|  |  |  | ↓ | 加熱合材で仮復旧する。
埋戻工
↓
|  |  | 路面仮復旧工 |  |  | 作業終了 | ： | 17時
（参考）

## 4
4 |  |  | 施 工 管 理 計 画
| 1 | 工程管理
|  | ① | 配管日誌（様式-52）を作成し翌日に提出する。
|  | ② | 週間工程表（様式-53）を、前週の水曜日までに提出する。
|  | ③ | 工事月報（様式-54）を翌月の10日までに提出し、履行状況を報告する。
|  | ④ | 休日･夜間作業届（様式-58）を事前に提出する。
|  | ⑤ | 実施工程表（様式-01）を工事完成時に提出する。
| 2 | 品質管理・出来形管理・写真管理
|  | ① | 水道工事施工管理基準（徳島市上下水道局）に準じて施工管理・出来形管理を行う。 | 次頁に
|  | ② | 水道工事施工管理基準（徳島市上下水道局）に準じて写真管理を行い、工事写真撮影計 | ・工事記録写真撮影計画書
|  |  | 画書（様式-15）を提出する。 | を添付する
|  | ③ | 定められていない工種については、監督員と協議のうえ行う。
（参考）

## 5
5 |  |  | 安 全 管 理
| 1 | 安全管理組織表
安全責任者
[6 empty] | 車両運行責任者 | ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
[6 empty] | 重機安全責任者 | ○ ○ ○ ○
[6 empty] | 火元責任者 | ○ ○ ○ ○
[6 empty] | 安全巡視員 | ○ ○ ○ ○
[5 empty] | 下請負業者 | 安全責任者 | ○ ○ ○ ○
（株）○○○
[6 empty] | 安全責任者 | ○ ○ ○ ○
[6 empty] | 安全責任者 | ○ ○ ○ ○
[6 empty] | 安全責任者 | ○ ○ ○ ○
[6 empty] | 安全責任者 | ○ ○ ○ ○
| 2 | 第三者施設への安全対策
|  | ① | 工事現場においては、事前に、架空等の上空施設や地下埋設物等を調査し、必要が
ある場合には所有者の立会を求めて作業を実施する。
|  | ② | 民有地においても、事前所有者と協議し作業を実施する。
| 3 | 工事安全教育及び訓練についての活動計画
|  |  | 安全訓練等実施計画書に基づき、工事内容に適した教育を毎月行う。 |  |  |  |  | 次頁に
・安全訓練実施計画書
| 4) | 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等の実施 | [5 empty] | 添付する
工事現場において、パトロール、ＴＢＭ、ＫＹ活動等を行い、事故や災害の防止に
努める。
| 5) | 新規入場者教育の実施
工事現場へ新規に入場する作業員（下請を含む。）に対して、新規入場者教育等を
行い、事故や災害の防止に努める。
（参考）

## 6
6 |  |  | 緊 急 時 の 体 制
| 1 | 緊急連絡系統図
|  | 警察署 | [5 empty] | 徳島市上下水道局 水道整備課 | [6 empty] | 道路管理者
|  | 徳島中央警察署 | [5 empty] | 改良係 |  |  | 623-3974
|  | 624-0110 | [5 empty] | 主任監督員 |  |  | ○ ○ ○ ○
|  | 消防署 | [5 empty] | 現場監督員 |  |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  | ガス
徳島東消防署
|  | 656-1195 | [5 empty] | 現場事務所 | [6 empty] | 電気
救急病院
[8 empty] | 現場代理人 |  |  | 090-1234-5678
[8 empty] | ○ ○ ○ ○ | [6 empty] | NTT
[8 empty] | 主任技術者 |  |  | 090-1234-5678
○ ○ ○ ○
徳島労働基準監督署
[8 empty] | 安全責任者 |  |  | 090-1234-5678
|  | 622-8131 | [5 empty] | ○ ○ ○ ○
[5 empty] | 下請負業者 | (株)○○○○ |  |  |  | ○ ○ ○ ○ |  |  | 090-1234-5678
[6 empty] | (株)○○○○ |  |  |  | ○ ○ ○ ○ |  |  | 090-1234-5678
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
夜間休日連絡先（受注者従業員）
|  |  |  | 第１連絡先 |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○
|  |  |  | 第２連絡先 |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○
|  |  |  | 第３連絡先 |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○
| 2 | 災害対策組織図
|  | 災害対策本部長 |  |  |  |  | 災害対策副部長 |  |  |  |  | 情報連絡係 |  | ○○○○ |  | 時間
|  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  | 対策係 |  | ○○○○ |  | 時間
|  | 090-1234-5678 |  |  |  |  | 090-1234-5678 |  |  |  |  | 庶務係 |  | ○○○○ |  | 時間
|  | 出動所要時間 |  |  |  |  | 出動所要時間
（参考）

## 7
7 |  | 交 通 管 理
工事を実施するにあたり交通上の問題については、関係機関と十分に協議を行い、通行車両や歩行者の安全を第一に規制を行う。また、周辺での渋滞等も考慮し、規制方法・標識・看板類･交通誘導警備員を配置する。
次頁に
・道路使用許可証
・道路通行制限依頼書等
のコピーを添付
（参考）

## 8
8 |  |  | 環 境 対 策
| 1 | 騒音・振動対策
|  | ① | 徳島県生活環境保全条例を遵守する。
|  | ② | 低騒音低振動型の機械を使用し、重機の空ぶかし、バケットの揺さぶり、ダンプトラック
の急発進、急停車等をしないよう指導し、徹底させる。
|  | ③ | 待機時には重機・車両のエンジンを必ず止めるよう指導し、徹底させる。
次頁に
| 2 | 水質汚濁防止対策 |  | ・特定建設作業実施届書（騒音、振動）
|  | ① | 舗装切断は、バキューム式のコンクリートカッターを使用する。 | のコピーを添付
|  | ② | 掘削内の湧水等を排出する場合は、沈砂ますを設け、土砂が流出しないようにする。
|  | ③ | 重機への給油等の際には、こぼれないように注意し、万一こぼれた場合にも水路等へ流出
しないようにする。
| 3 | ゴミ･ほこり対策
|  | ① | タバコの吸殻、飲食物のゴミは所定の位置に捨て、一日の作業終了時には必ず持ち帰る
よう指導し、徹底させる。
|  | ② | 埋戻材投入時、仮置場への土砂等の搬出・搬入時には、できる限り粉塵が出ないように
し、必要に応じて散水等を実施する。
|  | ③ | 仮置場に集積されている土砂等については、散水等の対策を講じる。
（参考）

## 9
9 |  |  | そ の 他
| 1 | 地元への工事案内ビラを添付します。
| 2 | 断水工事等の範囲・時間については、事前に監督員と協議を行う。
次頁にコピーを添付
（参考）