## 54 工事月報
様式-54
工 事 月 報 |  |  | （ | 月 | ） |  |  |  | 課 長 | 主任監督員 | 現場監督員
[6 empty] | No. | 1
工 事 名
受 注 者 |  |  |  |  | 現場代理人
日 付 |  | 作 業 内 容 | [7 empty] | 備 考
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金
6 | 土
7 | 日
8 | 月
9 | 火
10 | 水
11 | 木
12 | 金
13 | 土
14 | 日
15 | 月
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土
21 | 日
22 | 月
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土
28 | 日
29 | 月
30 | 火
31 | 水
|  | 工 事 進 捗 率 | [5 empty] | ％
毎月１０日までに、前月分を提出すること。

## 54 記入例
様式-54
工 事 月 報 |  |  | （ | 7 | 月 | ） |  |  |  |  | 課 長 | 主任監督員 | 現場監督員
[8 empty] | No. | 1
工 事 名 |  | 徳島市○○町○丁目～○丁目配水管布設替工事
受 注 者 |  | ○○○株式会社 |  |  |  | 現場代理人 | ○○○○
日 付 |  | 作 業 内 容 | [9 empty] | 備 考
1 | 月 | 準備工
2 | 火 | 請負材料検査、舗装切断工
3 | 水 | 準備工
4 | 木 | 配水管布設工(No.0～No.2+10)
5 | 金 | 配水管布設工(No.2+10～No.5)
6 | 土 | 給水管取出工(5箇所)
7 | 日 | 休工
8 | 月 | 雨天休工
9 | 火 | 充水、水圧試験工
10 | 水 | 試掘工(夜間接続箇所)
11 | 木 | 放水、給水切替工(5箇所)
12 | 金 | 夜間断水準備(ビラ配付等)
13 | 土 | 雑工(宅内復旧等)
14 | 日 | 休工
15 | 月 | 断水準備工 |  |  |  |  | (夜間)断水接続工
16 | 火 | 休工
17 | 水 | 舗装復旧工
18 | 木 | 区画線復旧工
19 | 金 | 雑工
20 | 土 | 休工
21 | 日 | 休工
22 | 月 | 精算図面・数量計算書提出
23 | 火 | 休工
24 | 水 | 休工
25 | 木 | 休工
26 | 金 | 下検査
27 | 土 | 休工
28 | 日 | 休工
29 | 月 | 休工
30 | 火 | 竣工検査
31 | 水
|  | 工 事 進 捗 率 |  |  |  |  | 100 |  |  | ％
毎月１０日までに、前月分を提出すること。