## 様式１ 試行申請書
様式1 |  |  |  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
週休２日確保工事実施申請書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
徳 島 市 長 殿
受注者
住 所
名 称
代表者名
令和 年 月 日に契約した次の工事について、週休２日確保工事（受注者希望型）の実施を希望するので、実施要領第５条に基づき申請します。
工 事 名
工 事 場 所 | [5 empty] | 契約番号
徳島市
請 負 代 金 額
契 約 日 |  |  | 令和 年 月 日
契 約 工 期 |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
工 事 着 手 日 |  |  | 令和 年 月 日
備 考
※備考欄には、一つの現場に複数の工事が分離発注される場合における受注者間の協議事項等特記すべきことがあれば記入のこと。

## 様式２ 履行報告書
様式２ |  |  |  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
週休２日確保工事履行報告書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
徳 島 市 長 殿
受注者
住 所
名 称
代表者名
令和 年 月 日に契約した次の工事について、週休２日確保工事の実施結果を、実施要領第７条第３項に基づき報告します。 | [9 empty] | 発注者指定型
受注者希望型
工 事 名
工 事 場 所 | [5 empty] | 契約番号
徳島市
請 負 代 金 額 | [5 empty] | 工事の 型式
契 約 工 期 | [5 empty] | 工事 着手日
|  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
対象日数
現場閉所日
現場閉所率 |  |  | #DIV/0!
達成
週休２日 （通 期） |  | #DIV/0! | 週休２日 （月単位） |  |  | 完全週休２日 （土日） |  |  | 未達成
Note on D54: 自動で計算されます。

## 様式３計画・報告書
様式３ | [5 empty] | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
[10 empty] | リスト | 計画 | 実施
月間現場閉所（計画・報告）書 | [9 empty] | 作業日（振替作業日含む） | 〇 | 〇
[10 empty] | 閉所日（振替閉所日含む） | ● | ●
[6 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社 |  |  | 除外日（現場不稼働期間等） | ― | ―
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
| 年 |  | 月
工 事 名 | [5 empty] | 工事の型式
契約工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 工事着手日 | 令和 年 月 日
月 日 | 曜日 | 計 画 | 実 施 | 特 記 事 項
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | [10 empty] | 発注者指定型
#NUM! | #NUM! | [10 empty] | 受注者希望型
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
対象日数 |  | 0 | 0 | 記 号： | 作業日【○】、閉所日【●】、除外日【―】
施工日数 |  | 0 | 0 | 現場閉所率： | 28.5%(8日/28日)の水準
休日数 |  | 0 | 0 | 除外日： | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整により不稼働期間などを示す。 |  |  |  |  | 達成
現場閉所率（月間） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 未達成
監督員確認欄 |  | 週休２日 （月単位）確認 |  |  |  | 完全週休２日 （土日）確認
※監督員は月間報告書他資料に基づき、週休２日の確認を毎月実施する。
Note on A9: 西暦を入力
Note on C9: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式３計画書（記入例）
様式３ | [5 empty] | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
[10 empty] | リスト | 計画 | 実施
月間現場閉所計画書 | [9 empty] | 作業日（振替作業日含む） | 〇 | 〇
[10 empty] | 閉所日（振替閉所日含む） | ● | ●
[6 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社 |  |  | 除外日（現場不稼働期間等） | ― | ―
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
2026 | 年 | 9 | 月
工 事 名 | ○○線道路舗装工事 |  |  |  |  | 工事の型式 | 発注者指定型
契約工期 | 令和8年9月４日 ～ 令和9年3月17日 |  |  |  |  | 工事着手日 | 2026-09-11
月 日 | 曜日 | 計 画 | 実 施 | 特 記 事 項
2026-09-01 | 46266
2026-09-02 | 46267 | [10 empty] | 発注者指定型
2026-09-03 | 46268 |  |  | 契約締結日 | [7 empty] | 受注者希望型
2026-09-04 | 46269 | ― |  | 契約工期開始日
2026-09-05 | 46270 | ―
2026-09-06 | 46271 | ―
2026-09-07 | 46272 | ―
2026-09-08 | 46273 | ―
2026-09-09 | 46274 | ―
2026-09-10 | 46275 | ―
2026-09-11 | 46276 | 〇 |  | 工事着手日：現場測量
2026-09-12 | 46277 | ●
2026-09-13 | 46278 | ●
2026-09-14 | 46279 | 〇
2026-09-15 | 46280 | 〇
2026-09-16 | 46281 | 〇
2026-09-17 | 46282 | 〇
2026-09-18 | 46283 | 〇
2026-09-19 | 46284 | ●
2026-09-20 | 46285 | ●
2026-09-21 | 46286 | 〇
2026-09-22 | 46287 | 〇
2026-09-23 | 46288 | 〇
2026-09-24 | 46289 | 〇
2026-09-25 | 46290 | 〇
2026-09-26 | 46291 | ●
2026-09-27 | 46292 | ●
2026-09-28 | 46293 | 〇
2026-09-29 | 46294 | 〇
2026-09-30 | 46295 | 〇
対象日数 |  | 20 | 0 | 記 号： | 作業日【○】、閉所日【●】、除外日【―】
施工日数 |  | 14 | 0 | 現場閉所率： | 28.5%(8日/28日)の水準
休日数 |  | 6 | 0 | 除外日： | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整により不稼働期間などを示す。
現場閉所率（月間） |  | 30
監督員確認欄 |  | 週休２日 （月単位）確認 |  |  |  | 完全週休２日 （土日）確認
※監督員は月間報告書他資料に基づき、週休２日の確認を毎月実施する。
工事着手までの間は、除外日【―】とする。
（工事着手日：現場事務所等の設置又は現場測量等の開始日）
原則土曜日・日曜日を閉所日として計画する。ただし、地域や工事施設等の実情により実施が困難な場合は、監督員との協議により別の日を閉所日と設定しても良い。
計画の段階では、毎月現場閉所率が達成できるように設定すること。
現場閉所率＝
（計画）
作業日【〇】＋閉所日【●】
閉所日【●】
×１００
記入例
Note on A9: 西暦を入力
Note on C9: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式３報告書（記入例）
様式３ | [5 empty] | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
[10 empty] | リスト | 計画 | 実施
月間現場閉所報告書 | [9 empty] | 作業日（振替作業日含む） | 〇 | 〇
[10 empty] | 閉所日（振替閉所日含む） | ● | ●
[6 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社 |  |  | 除外日（現場不稼働期間等） | ― | ―
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
2026 | 年 | 8 | 月
工 事 名 | R8○○線道路舗装改修工事 |  |  |  |  | 工事の型式 | 受注者希望型
契約工期 | 令和8年6月4日 ～ 令和9年3月17日 |  |  |  |  | 工事着手日 | 令和 8年 6月 25日
月 日 | 曜日 | 計 画 | 実 施 | 特 記 事 項
2026-08-01 | 46235 | ● | ●
2026-08-02 | 46236 | ● | ● | [8 empty] | 発注者指定型
2026-08-03 | 46237 | 〇 | 〇 | [8 empty] | 受注者希望型
2026-08-04 | 46238 | 〇 | 〇
2026-08-05 | 46239 | 〇 | 〇
2026-08-06 | 46240 | 〇 | 〇
2026-08-07 | 46241 | 〇 | ● | 天候不良のため現場閉所とした。
2026-08-08 | 46242 | ● | 〇 | 前日の天候不良により中止のコンクリート打設工事を実施
2026-08-09 | 46243 | ● | ●
2026-08-10 | 46244 | 〇 | 〇
2026-08-11 | 46245 | 〇 | 〇
2026-08-12 | 46246 | ― | ―
2026-08-13 | 46247 | ― | ―
2026-08-14 | 46248 | ― | ―
2026-08-15 | 46249 | ● | ●
2026-08-16 | 46250 | ● | ●
2026-08-17 | 46251 | 〇 | ● | 台風のため現場閉所
2026-08-18 | 46252 | 〇 | 〇
2026-08-19 | 46253 | 〇 | 〇
2026-08-20 | 46254 | 〇 | 〇
2026-08-21 | 46255 | 〇 | 〇
2026-08-22 | 46256 | ● | 〇 | ８月１６日現場閉所に伴う振替作業
2026-08-23 | 46257 | ● | ●
2026-08-24 | 46258 | 〇 | 〇
2026-08-25 | 46259 | 〇 | 〇
2026-08-26 | 46260 | 〇 | 〇
2026-08-27 | 46261 | 〇 | 〇
2026-08-28 | 46262 | 〇 | 〇
2026-08-29 | 46263 | ● | ●
2026-08-30 | 46264 | ● | ●
2026-08-31 | 46265 | 〇 | 〇
対象日数 |  | 28 | 28 | 記 号： | 作業日【○】、閉所日【●】、除外日【―】 |  |  |  |  | 達成
施工日数 |  | 18 | 18 | 現場閉所率： | 28.5%(8日/28日)の水準 |  |  |  |  | 未達成
休日数 |  | 10 | 10 | 除外日： | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整により不稼働期間などを示す。
現場閉所率（月間） |  | 35.7 | 35.7
監督員確認欄 |  | 週休２日 （月単位）確認 |  | 達成 |  | 完全週休２日 （土日）確認 |  | 達成
※監督員は月間報告書他資料に基づき、週休２日の確認を毎月実施する。
夏季休暇日（３日間）を暦の関係上８月１２日～１４日として、これを除外日として取り扱う。なお、夏季・年末年始休暇について、受注者の会社休業日に合わせてるなど変更しても差し支えありませんが、必ず必要日数は確保するようにして下さい。
やむを得ず計画とおり現場閉所が出来なかった場合は、その理由を明記すること。
現場閉所の理由を明確に記入すること。
現場閉所率とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が２８．５％（８日／２８日）の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２８．５％）以上に達しているものとみなす。
なお、達成が確認された場合には、監督員確認欄に押印又はサインをすること。
記入例
現場閉所率＝
（実施）
作業日【○】＋閉所日【●】＋振替作業日【○】＋振替閉所日【●】
閉所日【●】＋振替閉所日【●】
×１００
Note on A9: 西暦を入力
Note on C9: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式３報告書（完全週休２日の確認方法）
様式３ | [5 empty] | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
[10 empty] | リスト | 計画 | 実施
月間現場閉所報告書 | [9 empty] | 作業日（振替作業日含む） | 〇 | 〇
[10 empty] | 閉所日（振替閉所日含む） | ● | ●
[6 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社 |  |  | 除外日（現場不稼働期間等） | ― | ―
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
2026 | 年 | 6 | 月
工 事 名 | R8○○線道路舗装改修工事 |  |  |  |  | 工事の型式 | 受注者希望型
契約工期 | 令和8年5月20日 ～ 令和9年3月17日 |  |  |  |  | 工事着手日 | 令和 8年 6月 4日
月 日 | 曜日 | 計 画 | 実 施 | 特 記 事 項
2026-06-01 | 46174 | ― | ―
2026-06-02 | 46175 | ― | ― | [8 empty] | 発注者指定型
2026-06-03 | 46176 | ― | ― | [8 empty] | 受注者希望型
2026-06-04 | 46177 | 〇 | 〇 | 着手日
2026-06-05 | 46178 | 〇 | 〇
2026-06-06 | 46179 | ● | ●
2026-06-07 | 46180 | ● | ●
2026-06-08 | 46181 | 〇 | 〇
2026-06-09 | 46182 | 〇 | 〇
2026-06-10 | 46183 | 〇 | 〇
2026-06-11 | 46184 | 〇 | 〇
2026-06-12 | 46185 | 〇 | 〇
2026-06-13 | 46186 | ● | ●
2026-06-14 | 46187 | ● | ●
2026-06-15 | 46188 | 〇 | 〇
2026-06-16 | 46189 | 〇 | 〇
2026-06-17 | 46190 | 〇 | 〇
2026-06-18 | 46191 | 〇 | ● | 豪雨により現場閉所
2026-06-19 | 46192 | 〇 | ― | 豪雨による応急復旧工事
2026-06-20 | 46193 | ● | ● | 豪雨による応急復旧工事
2026-06-21 | 46194 | ● | ●
2026-06-22 | 46195 | 〇 | 〇
2026-06-23 | 46196 | 〇 | 〇
2026-06-24 | 46197 | 〇 | 〇
2026-06-25 | 46198 | 〇 | ● | 天候不良による現場閉所日
2026-06-26 | 46199 | 〇 | 〇
2026-06-27 | 46200 | ● | 〇 | 25日の振替作業日
2026-06-28 | 46201 | ● | ●
2026-06-29 | 46202 | 〇 | 〇
2026-06-30 | 46203 | 〇 | 〇
対象日数 |  | 27 | 26 | 記 号： | 作業日【○】、閉所日【●】、除外日【―】 |  |  |  |  | 達成
施工日数 |  | 19 | 17 | 現場閉所率： | 28.5%(8日/28日)の水準 |  |  |  |  | 未達成
休日数 |  | 8 | 9 | 除外日： | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整により不稼働期間などを示す。
現場閉所率（月間） |  | 29.6 | 34.6
監督員確認欄 |  | 週休２日 （月単位）確認 |  | 達成 |  | 完全週休２日 （土日）確認 |  | 達成
※監督員は月間報告書他資料に基づき、週休２日の確認を毎月実施する。
豪雨等による緊急性を要する応急作業については、受注者の責による作業ではないことから、これに要した日数は対象期間から除くこと（除外日【ー】）を基本とする。なお、現場閉所日（休日）を予定していた日に応急作業を行った場合は、監督員と協議の上で現場閉所日（閉所日【●】）として扱うこともできる。
完全週休２日の１週間の単位は、月曜日から日曜日を基本とする。ただし、対象期間が極めて短い工事においては、監督員との協議により１週間の単位を変更できるものとする。
対象期間（工事着手日～工事完了日）の始期日を含む週に月曜日を含まない週は、「完全週休２日の定義」における全ての週に含まないものとする。
天候不良により作業予定日を現場閉所とした場合、監督員との協議により閉所予定日に作業を振り替えてもよい。
完全週休２日(土日)
の確認方法
完全週休２日（土日）の定義
完全週休２日とは、対象期間の全ての週（月曜日～日曜日）で現場閉所を土曜日と日曜日に設定したうえで、１週間に２日以上の現場閉所を確保したと認められる状態を言う。
当該月において１週間に満たない週は、翌月の報告書にて確認をする。（対象週のうち日曜日のある月にて確認をする。）
Note on A9: 西暦を入力
Note on C9: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。